## Slide 1
Gestion de projet
Prof. Dominique Jaccard
dominique.jaccard@heig-vd.ch

## Slide 2: Objectifs
Théorique
  Vue d'ensemble de la gestion de projet
Pratique
  Capacité à appliquer les outils

## Slide 3: Programme
1ère journée
Vue d'ensemble
Avant-projet
  Théorie
  Simulation
2ème journée
Planification
  Théorie
  Simulation
3ème journée
Réalisation et clôture
  Théorie
  Simulation

## Slide 4: Project Management Simulation
Travail d'équipe
Présentations
Logiciel

## Slide 5: Vue d'ensemble
« L’avenir est quelque chose qui se construit. On ne subit pas l’avenir, on le fait. »
Georges Bernanos [1888-1948]
1

## Slide 6: Introduction
Management
  Communication
  Leadership
  Motivation
  Conflits
Technique
  Pert
  Gantt
  Risques
  Indicateurs
Facteurs humains
Outils et techniques

## Slide 7: Projets et activités traditionnelles
Projet
Nouveau
Durée limitée
Organisation temporaire
Unique
Complexe
Connu
Continu
Organisation stable
Répétitif
Compliqué
Activités traditionnelles

## Slide 8: Définitions : projet
Un processus unique qui consiste en un ensemble d’activités coordonnées et maîtrisées comportant des dates de début et de fin, entrepris dans le but d’atteindre un objectif conforme à des exigences spécifiques, incluant les contraintes de délais, de coûts et de ressources. [ISO 10'006]
source : www.freeimage.com

## Slide 9: Triangle O-C-D (Objectif-Coûts-Délais)
PROJET
Objectifs
Coûts
Délais

## Slide 10: Fixer les priorités
Objectif
Coûts
Délais

## Slide 11: Définitions : gestion et management de projet
Gestion de projet
  La gestion de projet consiste à planifier, organiser, suivre et maîtriser tous les aspects d'un projet, de façon à atteindre les objectifs en respectant les coûts, les délais et les spécifications prédéfinies.
Management de projet
  Ensemble des actions engagées par une organisation afin de déterminer un projet, de le lancer et de le mener à bien. [Garel, Giard, Midler]
  Application de connaissances, compétences, outils et techniques dans des activités de projet en vue de répondre aux attentes des parties impliquées dans le projet. D'après [Project Management Institute (PMI)]
source : www.freeimage.com

## Slide 12: Différence entre les deux définitions ?

## Slide 13: Découpage en phases
Maîtrise
Planification
Clôture
Réalisation
Avant-projet

## Slide 14: Phase d’Avant-projet (démarrage, lancement, conception)
Objectifs ?
Contenus ?

## Slide 15: Phase de Planification
Objectifs ?
Contenus ?

## Slide 16: Phase de Réalisation
source : pixabay
Objectifs ?
Contenus ?

## Slide 17: Phase de Clôture (Terminaison)
source : www.sxc.hu
Objectifs ?
Notes: Planification
Terminaison
Réalisation
Planification
Planification
Rem: longs projets
archivage à mesure

## Slide 18
En pratique ?

## Slide 19: Approches "Traditionnelles"
Cycle de vie en cascade
  phases successives
  livrable précis pour chaque phase
  validation avant de passer à la phase suivante
  on ne ne remet pas en question les phases précédentes
Avantages - Inconvénients ?

## Slide 20: Approches "Agiles"
Cycle de vie itératif
  Projet réalisé en itérations successives
  Résultat affiné à chaque itération
Avantages - Inconvénients ?

## Slide 21: Avant-projet - Planification
Conséquences si négligé ?
Pourquoi est-ce négligé ?

## Slide 22: Réalisation
Point faibles ?

## Slide 23: Clôture
Hum...

## Slide 24: 6 fonctions de base du management de projet
Pourquoi ? Quoi ?
Orchestration des ressources par rapport au plan
Vérification de l’atteinte des objectifs, coûts, délais
Fédérer et mobiliser les parties prenantes
Définition
Organisation
Leadership
Contrôle
Planification
Clôture
Fonctions
Objectifs
Archivage de l’expérience
Qui, où, quand, comment ?

## Slide 25: Exercice: Intensité des fonctions de management
Représenter l’intensité des 6 fonctions au cours des 4 phases du projet
Avant-projet
Planification
Réalisation
Clôture

## Slide 26: Avant-projet
« Une petite impatience ruine un grand projet. »
Confucius [500 av. J-C]
« Il n’y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va »
Sénèque [4 av. J-C - 62]
2

## Slide 27: Proposition de projet
Contenu:
Contexte et problème
Objectifs
Macro-planning
Coûts, recettes
Risques
Organisation de projet
Critères de succès
Spécifie comment la requête sera satisfaite
source : www.peakpx.com

## Slide 28: Description du contexte et du problème
  Problème connu
  Changement légal
  Changement économique
  ...
Faits acceptés
source : www.pexels.com

## Slide 29: Objectifs: comment mettre de l'ordre?
développement du produit X25
augmenter la visibilité de l’organisation
positionner l’organisation en tant qu’acteur majeur au niveau national
diminuer les
charges d’exploitations
améliorer
le service aux clients
…
…

## Slide 30: Hiérarchiser les objectifs
Objectifs spécifiques
Avantages directs générés par le projet
Objectifs globaux
Contribution du projet à un programme, une stratégie générale
Résultats
Produit / service réalisé par le projet

## Slide 31: Sens de la démarche
Objectifs spécifiques
Avantages directs générés par le projet
Objectifs globaux
Contribution du projet à un programme, une stratégie générale
Résultats
Produit / service réalisé par le projet
Pourquoi ?
=> Enjeux
Quoi ?
Quoi ?

## Slide 32: Macro Planning

## Slide 33: Coûts et recettes
Ensemble des coûts
  humains
  matériel
Ensemble des bénéfices
  financiers
  non financiers
Synthèse
  indicateurs financiers

## Slide 34: Indicateurs financiers : ROI
ROI: Return On Investment

## Slide 35: Indicateurs financiers: VAN
  R(j) : recettes de l’année j (fin d’année)
  C(j) : coûts de l’année j (fin d’année)
Valeur actuelle nette (VAN)
  Somme de dépenses et recettes liées au projet, rapportées à la date actuelle

## Slide 36: Indicateurs financiers: TRI
Taux de rendement interne (TRI)
  Taux pour lequel la VAN est nulle
Décisions
  projets à TRI élevés préférés
  TRI > autres opportunités ?
  projets lancés par TRI décroissants

## Slide 37: Indicateurs financiers: Délai de récupération
Délai de récupération (Payback Ratio - PBR)
  Temps nécessaire pour récupérer l’investissement initial
  Sans tenir compte des intérêts ni de l’inflation
[temps]
[.-]

## Slide 38: Contraintes de réalisation
Limites à la liberté de l’équipe projet pour atteindre l’objectif
Exemples:
  Le projet devra respecter la législation espagnole en matière de protection des données personnelles.
  Durant les travaux, ne pas dépasser 70 décibels au niveau des étages supérieurs.

## Slide 39: Analyses de faisabilité
Faisabilité : capacité à …
Faisabilité de marché
Faisabilité technique
Faisabilité financière

## Slide 40: Changer de point de vue : Risques
source : www.pixabay.com

## Slide 41: Risques : définition
Définition [Robert]
  Eventualité d’un événement ne dépendant pas exclusivement de la volonté des parties et pouvant causer la perte d'un objet ou tout autre dommage
=> Deux concepts
  probabilité
  impact négatif
source : www.sxc.hu

## Slide 42: Risques: processus
1. Identification des risques
2. Classification des risques
3. Plan de réponse aux risques

## Slide 43: Risques: identification
Résultat: liste des risques
  Exemple: défaillance du système informatique
No | Risque
1 | renverser une tasse de café sur le clavier
2 | panne du réseau électrique public
3 | imprimante bloquée
4 | crash disque dur
5 | météorite sur le centre de calcul
6 | vol d'un écran, clavier par un employé
7 | vol d'un écran, clavier par un client
8 | réseau sans fil perturbé par magnétisme temporaire
9 | fibre optique coupée par accident
10 | home page hackée
11 | oublié son mot de passe
12 | …

## Slide 44: Risques: classification
Probabilité (Fréquence)
Impact (Gravité)
=> Classification de risques
Quels sont les risques à traiter prioritairement ?

## Slide 45: Risques: évaluation fréquence
Appréciation globale
Qualification
Notation
Non
Impossible
1
Quasi-impossible
2
Très improbable
3
Peut-être
Improbable
4
Peu plausible
5
Plausible
6
Probable
7
Oui
Très probable
8
Quasi-certaine
9
Certaine
10
L’événement peut-il survenir ?

## Slide 46: Risques: évaluation impact
Conséquence en cas de réalisation du risque ?
Appréciation globale | Qualification | Notation
Mineures | Nulles | 1
 | A peine sensibles | 2
 | Très limitées | 3
Moyennes | Limitées | 4
 | Sensibles | 5
 | Significatives | 6
 | Très significatives | 7
Majeures | Importantes | 8
 | Désastreuses | 9
 | Catastrophiques | 10

## Slide 47: Risques: classification
Impact
Probabilité
9 et 10 |  |  |  |  | 
7 et 8 | tasse café sur clavier | imprimante bloquée | oublié mot de passe |  | home page hackée
5 et 6 |  | réseau sans fil perturbé | panne réseau él. | crash disque dur | 
3 et 4 |  | vol écran, clavier |  | fibre optique coupée | 
1 et 2 |  |  |  |  | météorite sur centre calcul
 | 1 et 2 | 3 et 4 | 5 et 6 | 7 et 8 | 9 et 10

## Slide 48: Risques: Plan de réponses
Réduire la fréquence
  contrôle, entretien, etc.
  Incendie:
Améliorer la détectabilité (signes, actions)
  indicateurs, signaux
  plan d’action en cas de réalisation du risque
  Incendie:
Réduire l’impact (transférer le risque)
  assurance, garantie, pénalité
  Incendie:
Accepter le risque
  ne rien faire

## Slide 49: Organisation: Comité de pilotage (CoPil)
Chef(fe) de projet
Equipe de projet
Comité de pilotage
Rôles ?
Composition ?

## Slide 50: Facteurs de succès
Que doit-on réunir pour que le projet réussisse ?

## Slide 51: Critères de succès
Comment saura-t-on que le projet est réussi ?
Critères quantitatifs et mesurables
Eviter les critères subjectifs

## Slide 52: Cadre Logique (Adaptation du Logical Frame)
Objectifs | Critères de succès | Hypothèses, risques
Objectifs globaux contribution du projet à un programme, une stratégie | Mesure de la contribution aux objectifs globaux | Hypothèses, risques liés à l'atteinte des objectifs globaux
Objectifs spécifiques Avantages directs générés par le projet | Mesure de l’atteinte des objectifs spécifiques | Hypothèses, risques liés à l'atteinte des objectifs spécifiques
Résultats (livrables) Produit / service réalisé par le projet | Mesure de l’atteinte des résultats (quantité, qualité, coûts, délais) | Hypothèses, risques liés à l'atteinte du résultat

## Slide 53: Contexte

## Slide 54: Quelques principes
Objectifs de l'exercice de simulation
  Développer des compétences pratiques
  Apprendre des erreurs, apprendre des autres
Confidentialité
  Ce qui est fait dans la simulation n'est pas diffusé à l'extérieur (ce que vous avez fait, scénario, etc)
Evaluation
  Pas d'évaluation sommative (note), uniquement débriefing formatif
Réalisme
  Ce n'est pas la réalité, mais...
  De notre côté : on a cherché à se rapprocher de la réalité
  De votre côté: aussi à vous de participer au réalisme, de faire "comme si vous étiez chef(fe) de projet"

## Slide 55: Avant-projet
Objectif
  Obtenir le financement du projet
Livrable
  Présentation du projet
  Deadline: _______
Maîtrise
Planification
Clôture
Réalisation
Avant-projet

## Slide 56: Démo

## Slide 57: Composantes
Travail d'équipe
Présentations
Logiciel

## Slide 58: Sources d'information
Votre Présentation
Contexte et problème ?
Objectifs ?
Macro-planning ?
Coûts, recettes ?
Risques ?
Organisation de projet ?
Critères de succès ?
Cadre Logique ?
AlbaSim

## Slide 59: Accès
www.albasim.ch
  Login
  Créer compte
Enter access key
  _______
Pour chaque équipe
  Une personne crée l'équipe
  Chacun rejoint son équipe

## Slide 60: Planification
Ne pas prévoir c’est déjà gémir
Léonard de Vinci [1452-1519]
3

## Slide 61: En pratique...
Vision O/C/D
Chart: 
| 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012
réussi | 16 | 27 | 26 | 28 | 34 | 29 | 35 | 32 | 37 | 39
défié | 53 | 33 | 46 | 49 | 51 | 53 | 46 | 44 | 42 | 43
échoué | 31 | 40 | 28 | 23 | 15 | 18 | 19 | 24 | 21 | 18
Source: Standish Group, Chaos report

## Slide 62: En pratique...
Vision O/C/D + satisfaction client
Source: Standish Group, Chaos report

## Slide 63: Décomposer le projet
Objectifs:
Identifier tous les livrables, activités
source : www.sxc.hu

## Slide 64: Work Breakdown Structure (WBS)
Réfection cafétéria
Sanitaires
Cuisine
Salle à manger
Peintures
...
Electricité
Tirer tubes
Peindre murs
Peindre plafond
Cuisson
Réfrigérateurs
...
Poser prises
Tester installation
Lavabos
...
Travail à effectuer (to do list)

## Slide 65: Transformer en une liste
Activités
Cuisine
Cuisson
Réfrigérateurs
...
Salle à manger
Peintures
Peindre murs
Peindre plafonds
Electricité
Tirer tubes
Poser prises
...

## Slide 66: Estimation de la durée des activités élémentaires
Activités | Durées (semaines)
Cuisine | 
Cuisson | 
Réfrigérateurs | 
... | 
Salle à manger | 
Peintures | 
Peindre murs | 3
Peindre plafonds | 3
Electricité | 
Tirer tubes | 2
Poser prises | 1
... | 

## Slide 67: Work Breakdown Structure (WBS)
Réfection cafétéria
Inauguration
Préparation travaux
Réalisation travaux
Peindre
...
Installer électricité
Tirer tubes
Peindre murs
Peindre plafond
Mettre en soumission
Engager entreprises
...
Poser prises
Tester installation
Définir invités
...
Travail à effectuer (to do list)

## Slide 68: Estimation de la durée des activités
Base pour:
  durée totale du projet
  réservation ressources humaines
  estimation des coûts salariaux
Mais difficile => besoin de méthodes
source : www.sxc.hu

## Slide 69: Activités similaires
Activité similaire réalisée dans un autre projet
=> durée extrapolée

## Slide 70: Historique
Enregistrement des informations
  Description de l'activité
  Durée estimée
  Durée réelle

## Slide 71: Méthode « Des Trois Points"
TM: temps moyen
TO: temps optimiste
TP: temps pessimiste
Temps espéré =
TO + 4 TM + TP
6

## Slide 72: Méthode Delphi
Présentation de l’activité
Estimations individuelles
Partage des résultats
Extrêmes expliquent leur estimation
8
10
11
14, 14
15
18
20

## Slide 73: Dépendances chronologiques
Se réveiller
Déjeuner
Prendre le train
Prendre une douche
S'habiller
  Liens obligatoires ou choix personnels ?

## Slide 74: Réseau d’activités (PERT, organigramme des tâches)

## Slide 75: Types de liens
Fin à début (FD)
  fin d'une activité permet le début de la suivante
  lien par défaut
Début à début (DD)
  début d'une activité permet le début de l'autre
Fin à fin (FF)
  fin d'une activité permet la fin de l'autre
Début à fin (DF)
  début d’une activité permet la fin de l’autre
Avances : FD - 2 jours
Retards : FD + 3 semaines

## Slide 76: Topologie du réseau d’activités
Tâche A
Tâche F
Tâche E
Tâche D
Tâche C
Tâche B
Début
Fin
A quoi sert B ?
A partir de quand peut débuter F ?
Notes: Avant de poursuivre la planification, il est recommandé de vérifier la « topologie » du projet.
L’observation attentive de la topologie permet de simplifier, de clarifier et de valider l’organisation du « processus de projet » représenté par le réseau.
Trois questions peuvent aider la simplification et la validation du réseau : 1. Hormis début et fin de projet, toutes les tâches et tous les jalons ont-ils au moins un lien amont et un lien aval ? 2. Tous les liens sont-ils représentatifs d’une contrainte chronologique réelle ? Ne font-ils pas double emploi avec d’autres ? 3. Les différents stades d’avancement du projet sont-ils clairement identifiés et jalonnés ?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

## Slide 77: Topologie du réseau d’activités
Simplifier le réseau
A
C
B
X
Z
Y
A
C
B
X
Z
Y
Notes: Il arrive assez fréquemment qu’un ensemble d’actions en conditionne un autre. Cela donne une représentation graphique assez confuse. On appelle cela un faisceau de liens. Ces faisceaux pénalisent la lisibilité du réseau. Il est préférable de les faire disparaître en trouvant une équivalence logique schématiquement plus claire.
Dans l’illustration ci-dessus, l’événement fictif N est de durée nulle. Il peut être assimilé à un jalon. De fait, une telle tâche représente généralement une étape critique du projet et mérite une surveillance particulière. Si tel est le cas, la conversion de la tâche en jalon s’impose comme une nécessité.
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

## Slide 78: Marge totale
Marge totale d’une activité = LF – EF (ou LS - ES)
LF (Late Finish) : fin possible au plus tard
EF (Early Finish) : fin possible au plus tôt
LS (Late Start) : début possible au plus tard
ES (Early Start) : début possible au plus tôt
Chemin critique : activités sans marge (LF=EF ou LS=ES)
Intuitivement:
  Délai possible sur la fin de l’activité sans retarder la date de fin du projet

## Slide 79: Marge libre
Marge libre = ES du premier successeur - EF de l’activité
ES (Early Start) : début possible au plus tôt
EF (Early Finish) : fin possible au plus tôt
Intuitivement:
  Délai possible sur la fin de l’activité sans diminuer la marge d’une autre activité

## Slide 80: Diagramme de Gantt (des tâches)

## Slide 81: Jalons
Moment dans le temps
Evénement majeur
  début ou fin d'un ensemble d'activités
  décision majeure => jalon décisionnel
source : gribouille24

## Slide 82: Affectation des ressources
Type | Quantité | Coût | Prix externe
Tableau des ressources

## Slide 83: Gantt des ressources

## Slide 84: Charges
Charge d'une activité
  Charge = Durée * nombre ressources affectées
Charge du projet
  Charge projet = Σ charges des activités
Notes: La charge est le nombre d’unités d’œuvre nécessaire pour réaliser une action. Il peut être exprimé comme le temps d’occupation (ou mobilisation) de la ressource.
En général, la durée et la charge sont liées par un troisième élément : le taux de mobilisation (on dit aussi « l’effort » ou « l’intensité »). Ce taux correspond : - au nombre d’unités de ressources mobilisées en même temps, - à la part de son temps qu’une ressource peut consacrer à la tâche.
Evaluer les durées et les charges - faire évaluer les charges et les durées par ceux qui connaissent le travail, - faire évaluer une tâche par plusieurs personnes, - tenir compte de la tendance naturelle de l’évaluateur à être pessimiste ou optimiste.
Dans la pratique, on ne porte que deux évaluations selon l’un des 3 procédés suivants : 1. On évalue la durée et la charge et l’on en déduit le taux de mobilisation. 2. On estime la durée et l’on applique le taux de mobilisation pour obtenir la charge. 3. On apprécie la charge et le taux de mobilisation pour calculer la durée.
D’habitude, le taux de mobilisation est négocié et n’est pas à évaluer.
Cas Aco

## Slide 85: Optimisation de la planification
Trouver le meilleur scénario
source : www.sxc.hu
Contraintes
  Temps
  Coûts
  Ressources
  Réseau d'activités
Notes: La charge est le nombre d’unités d’œuvre nécessaire pour réaliser une action. Il peut être exprimé comme le temps d’occupation (ou mobilisation) de la ressource.
En général, la durée et la charge sont liées par un troisième élément : le taux de mobilisation (on dit aussi « l’effort » ou « l’intensité »). Ce taux correspond : - au nombre d’unités de ressources mobilisées en même temps, - à la part de son temps qu’une ressource peut consacrer à la tâche.
Evaluer les durées et les charges - faire évaluer les charges et les durées par ceux qui connaissent le travail, - faire évaluer une tâche par plusieurs personnes, - tenir compte de la tendance naturelle de l’évaluateur à être pessimiste ou optimiste.
Dans la pratique, on ne porte que deux évaluations selon l’un des 3 procédés suivants : 1. On évalue la durée et la charge et l’on en déduit le taux de mobilisation. 2. On estime la durée et l’on applique le taux de mobilisation pour obtenir la charge. 3. On apprécie la charge et le taux de mobilisation pour calculer la durée.
D’habitude, le taux de mobilisation est négocié et n’est pas à évaluer.
Cas Aco

## Slide 86: Simulation : Planification
Objectifs
  Planifier le projet
  Faire valider la planification
Livrable
  Logiciel: Questions, Actions, Gantt, BAC, Ressources
  Présentation: Intro, WBS, Réseau d'activités, Gantt, commentaires
Deadline: _______
Maîtrise
Planification
Clôture
Réalisation
Avant-projet

## Slide 87: A vous de jouer !
Onglet "Accueil"
  manuel planification

## Slide 88: Réalisation et maîtrise
« Le chemin est long du projet à la chose. »
Molière [1622-1673]
« Nous avons développé ces écrans spéciaux lorsque nous avons découvert le risque de dépassement des délais »
4

## Slide 89: Situation en fin de mois 2
Activités | Début prévu [début mois] | Durée prévue [mois] | Budgété [KF] | Coût réel [KF] | % réalisé
A | 1 | 1 | 1000 | 1500 | 100
B | 1 | 2 | 2000 | 2200 | 100
C | 2 | 1 | 1500 | 800 | 50
D | 2 | 2 | 2000 | - | Pas commencé
E | 3 | 2 | 1000 | - | Pas commencé

## Slide 90: Le problème
Planification (image de la réalité future)
Réalité de la réalisation

## Slide 91: Définitions
Suivi : « où en est le projet? »
  niveau d’aide à la décision
  collecter les données
Contrôle: « comment corriger? »
  niveau de décision
  basé sur le suivi
  analyse des données
  identification des problèmes
  actions correctives
source : www.sxc.hu

## Slide 92: Suivi et contrôle
Maîtrise
Planification
Clôture
Réalisation
Avant-projet
Feedback sur
- coûts
- délais
- qualité

## Slide 93: Gantt de Suivi (Tracking Gantt Chart)

## Slide 94: Planning des jalons (Milestones trendchart)
Planning
january
february
march
april
may
june
july
january
february
march
april
may
june
july

## Slide 95: Planning des jalons (Milstones trend chart)
Planning
january
End
february
march
april
may
june
july
january
february
march
april
may
june
july
Milestone 2
Milestone 1

## Slide 96: Gantt suivi ou Planning jalons ?

## Slide 97: EVM : Earned Value Management
Vue d’ensemble ?

## Slide 98: EVM - Bases
Objectifs: deux indicateurs agrégés
  Coûts
  Délais
Principes
  comparaison budgétaire impossible sans prendre en compte l'avancement du travail

## Slide 99: EVM
.-
temps
Dépenses (AC)
Travail Réalisé (EV)
BAC
Projet
Travail Planifié (PV)

## Slide 100: PV: Planned Value
BAC: Budgeted At Completion
.-
temps
PV(t)
PV(t) = Σtâches { BAC * % avancement planifié(t) }
BAC
Avancement prévu

## Slide 101: AC : Actual Cost
.-
temps
PV(t)
AC(t)
AC(t) = Σtâches { Dépenses(t) }
Variance possible due à l’avancement
BAC
Dépenses actuelles

## Slide 102: EV: Earned Value
.-
temps
PV(t)
AC(t)
EV(t) = Σtâches { BAC * % avancement réalisé(t) }
EV(t)
BAC
Avancement réalisé
Ce qu'on aurait dû dépensé

## Slide 103: SPI : Schedule Performance Index
.-
temps
SPI=EV/PV
AC(t)
EV(t)
BAC
PV(t)

## Slide 104: CPI : Cost Performance Index
.-
temps
CPI=EV/AC
AC(t)
EV(t)
PV(t)
BAC

## Slide 105: EVM - Indice de performance global
CSI : Cost-Schedule Index (aussi appelé CR: Critical Ratio)
  CSI = CPI * SPI (…)

## Slide 106: Estimated At Completion (EAC) - 1ère méthode
.-
temps
AC(t)
EV(t)
PV(t)
BAC
EAC(t)
RTC: Remain To Completion
Notes: RTC: à estimer manuellement. Laborieux. Se fait à intervalles long (par exemple une fois par année)

## Slide 107: Estimated At Completion (EAC) - 2ème méthode
.-
temps
AC(t)
EV(t)
PV(t)
BAC
EAC(t)
Notes: On suppose que la seconde partie se déroulera comme planifié

## Slide 108: Estimated At Completion (EAC) - 3ème méthode
.-
temps
AC(t)
EV(t)
PV(t)
BAC
EAC(t)
Notes: On suppose que la seconde partie aura un dépassement de même proportion que la première partie

## Slide 109: Estimated At Completion (EAC) - 4ème méthode
.-
temps
AC(t)
EV(t)
PV(t)
BAC
EAC(t)
Notes: On suppose que la seconde partie aura un dépassement de 1/(CPI*SPI)

## Slide 110: Situation en fin de mois 2
Activités | Début prévu [début mois] | Durée prévue [mois] | BAC | Coût réel | % réalisé
A | 1 | 1 | 1000 | 1500 | 100
B | 1 | 2 | 2000 | 2200 | 100
C | 2 | 1 | 1500 | 800 | 50
D | 2 | 2 | 2000 | - | Pas commencé
E | 3 | 2 | 1000 | - | Pas commencé
Calculer les indices de performance des coûts et délais

## Slide 111: Sémaphore
Orienter livrables
Responsabiliser les collaborateurs
  Chaque livrable à un responsable
  Mise à jour régulière de l’indicateur (vert / orange / rouge)
Livrables | Suivi
Livrable 1 | 
Livrable 2 | 
Livrable 3 | 
Livrable 4 | 
... | 

## Slide 112: Extension: des livrables aux objectifs
Objectifs | Critères de succès (mesurables) | Suivi qualité
Objectifs généraux Contribution du projet à une stratégie globale | 1. … 2. … 3. … | ● ● ●
Objectifs spécifiques Avantages directs générés par le projet | 1. … 2. … 3. … 4. … | ● ● ● ●
Livrables (Résultats) Produit / service réalisé par le projet | 1. ... 2. ... 3. ... 4. ... | ● ● ● ●

## Slide 113: Gestion des modifications (changements)
Oh, il faudrait juste ajouter…

## Slide 114: Comprendre la requête…

## Slide 115: Processus
Requête de modification
Etude d’impact
Analyse et choix
Modification approuvée
Modification refusée
  Il n'y a pas de petites modifications
  Documenter chaque modification
    même simplement…

## Slide 116: Formulaire de gestion des modifications
Demandeur: Date:
Situation initiale:
Changement proposé:
Raisons du changement (justification):
Impacts si pas implémenté:
Evaluation (Chef(fe) projet) Impacts (objectifs, coûts, délais): Risques:
Décision (COPIL) Validé / Refusé Justification:

## Slide 117: Clôture
« Si j’ai pu voir si loin, c’est que j’étais hissé sur des épaules de géants. »
Isaac Newton [1642-1727]
Sources:
J. Meredith, S. Mantel; Project management, a managerial approach, John Wiley & Sons, New York, 2000
Wisocki, Beck, Clane; Effective Project Management, 2nd Edition, Wiley and Sons, New York, 2000
5

## Slide 118: Une question de pondération...
Chart: 
| Préparation | Execution | Analyse
Energie | 25 | 70 | 5
Préparation
Réalisation
Analyse

## Slide 119: Impact de la Clôture
Qualité de la clôture
succès/échec du projet
Attitude face au projet (arrière goût)
Apprentissage
(KSF/KFF)

## Slide 120: Contenu
Partie Descriptive
  Problèmes rencontrés
  Efficience de réalisation
  Atteinte des résultats (livrables)
  Atteinte des objectifs spécifiques, généraux
Partie Analyse
  Recherche des causes des problèmes et réussites
Partie Pro-active
  Recommandations

## Slide 121: Simulation : Réalisation et clôture
Objectif
  Réaliser le projet
Livrable
  Projet terminé dans la simulation
  Présentation finale: résultats, leçons apprises
  Deadline: _______
Maîtrise
Planification
Clôture
Réalisation
Avant-projet

## Slide 122: Spécificités Agile
5

## Slide 123: Du cascade à l'Agile
Modèle cascade
  Objectif connu
  Solution connue
Avant-projet
Planification
Réalisation
Clôture

## Slide 124: Du cascade à l'Agile
Modèle itératif "standard"
  Objectif partiellement connu
  Solution inconnue
Avant-projet
Réalisation itération
Clôture
Planification itération
Tests feedback client
Intégration feedback

## Slide 125: Du cascade à l'Agile
Modèle itératif "extrême"
  Objectif peu/pas connu
  Solution inconnue
Avant-projet
Réalisation itération
Clôture
Planification itération
Tests feedback client
Intégration feedback

## Slide 126: Avant-projet Agile
Objectif, coûts, délai ?
Hiérarchie des objectifs ?
Principe de fonctionnement

## Slide 127: Planification Agile
Planification de l’itération
  Mise à jour permanente des besoins et fonctionnalités (Product Backlog)
  Choix des fonctionnalités de l’itération

## Slide 128: Planification Agile
Burndown prévisionnel de l’itération

## Slide 129: Réalisation Agile
Itérations courtes
Suivi
  orienté livrables
  réestimation des charges restantes
Fin itération
  debrieffing
  démo utilisateurs

## Slide 130: Contact
Prof. Dominique Jaccard
Phone: +41 24 459 26 38
E-Mail: dominique.jaccard@heig-vd.ch